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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2022/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2021/UBTVQH15 NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường Quốc hội về cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục công tác phòng, chống dịch COVID-19;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Tổ chức cán bộ; Cục trưởng Cục: Quản lý dược, Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (02).
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Trần Văn Thuấn


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2022/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2021/UBTVQH15 NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHO PHÉP THỰC HIỆN MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-BYT ngày 01 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Ngày 29 tháng 4 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Nghị định). Nhằm triển khai Nghị định được kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định với các nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định;
b) Phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định đến các đơn vị.
2. Yêu cầu
a) Phối hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Nghị định phải bảo đảm thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ;
b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Nghị định.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức xây dựng, trình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định:
a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế.
b) Cơ quan phối hợp: Các Vụ, Cục có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2022.
2. Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành, tuyên truyền, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về Nghị định cho các đối tượng chịu sự tác động:
a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế
b) Cơ quan phối hợp: Vụ Truyền thông, thi đua và khen thưởng và các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: Quý II, Quý III năm 2022.
3. Triển khai, giải đáp vướng mắc khó khăn và báo cáo việc triển khai đối với nội dung liên quan đến điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh COVID-19:
a) Cơ quan chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.
b) Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: Năm 2022.
4. Triển khai, giải đáp vướng mắc khó khăn và báo cáo việc triển khai đối với nội dung liên quan đến kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19; chế độ chính sách đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch COVID-19 bị nhiễm COVID-19; người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19:
a) Cơ quan chủ trì: Vụ Kế hoạch - Tài chính.
b) Cơ quan phối hợp: Vụ Bảo hiểm y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: Năm 2022.
5. Triển khai, giải đáp vướng mắc khó khăn và báo cáo việc triển khai đối với nội dung liên quan đến một số cơ chế đặc thù liên quan đến thuốc, nguyên liệu làm thuốc có chỉ định sử dụng phòng, điều trị COVID-19:
a) Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý dược, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền.
b) Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành: Năm 2022.
6. Triển khai công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Danh mục các thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 có hiệu lực đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 nhưng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên chưa thể hoàn thành thủ tục gia hạn đăng ký lưu hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
a) Cơ quan chủ trì: Cục Quản lý dược, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền.
b) Cơ quan phối hợp: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan.
c) Thời gian hoàn thành:
- Các thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hạn trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 được công bố trước ngày 05 tháng 6 năm 2022;
- Các thuốc có giấy đăng ký lưu hành hết hạn trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 và trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 được công bố trong tháng 06 năm 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng, Chánh văn Phòng, Chánh Thanh tra căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế triển khai các nội dung công việc bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.
2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán hằng năm của Bộ Y tế và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
3. Vụ Pháp chế làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch này./.
