	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1425/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày 10 tháng 09 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" CỦA TỈNH BẮC GIANG NĂM 2014
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" giai đoạn 2013 - 2015;
Căn cứ Công văn số 2467/BNN-TCTL ngày 24/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" năm 2014;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 81/TTr-NN-ĐĐ ngày 15/8/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 218/TTr-SKHĐT ngày 04/9/2013, 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" của tỉnh Bắc Giang năm 2014 như sau:
1. Nội dung kế hoạch
a) Nâng cao năng lực về quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn:
- Tổ chức 2 lớp đào tạo cho giảng viên cấp huyện về quản lý rủi ro thiên tai.
- Tổ chức 3 lớp đào tạo cho cán bộ cấp xã về quản lý rủi ro thiên tai.
- Trang bị công cụ hỗ trợ công tác quản lý phòng, chống thiên tai cho các xã trọng điểm về thiên tai trên địa bàn tỉnh.
b) Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai:
- Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương của huyện Sơn Động.
- Xây dựng sổ tay hướng dẫn, tờ rơi các hoạt động khẩn cấp, hoạt động cụ thể ứng với từng giai đoạn: trước, trong, sau thiên tai.
- Tổ chức tập huấn, diễn tập về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư ở 10 huyện, thành phố.
- Tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thanh, đài truyền hình tỉnh, internet, tờ rơi, pano, áp phích,…
- Đánh giá, giám sát các hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Thời gian thực hiện: Năm 2014.
3. Kinh phí thực hiện
Tổng kinh phí thực hiện: 2.110.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm mười triệu đồng).
Trong đó:
- Ngân sách tỉnh: 460.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng).
- Ngân sách đề nghị Trung ương hỗ trợ: 1.650.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng).
4. Các nội dung khác: Theo Tờ trình số 218/TTr-SKH ngày 04/9/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
(Có biểu Kế hoạch chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
+ LĐVP, TH, KT, KTN, MT;
+ Lưu: VT, NN.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lại Thanh Sơn


 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG" VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG" NĂM 2014, TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG KẾ HOẠCH
	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ
	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
	Kinh phí thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Kinh phí thực hiện

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	NS tỉnh
	NSTW

	1
	Nâng cao năng lực về Quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động QLRRTT dựa vào cộng đồng cho cán bộ chính quyền cấp huyện, xã
	 
	 
	960
	210
	750

	1.1
	Tổ chức 02 lớp đào tạo cho giảng viên cấp huyện về quản lý rủi ro thiên tai.
	BCH PCLB - TKCN tỉnh
	UBND cấp huyện
	200
	50
	150

	1.2
	Tổ chức 03 lớp đào tạo cho cán bộ cấp xã về quản lý rủi ro thiên tai.
	BCH PCLB - TKCN cấp huyện
	BCH PCLB - TKCN tỉnh
	160
	60
	100

	1.3
	Trang bị công cụ hỗ trợ công tác quản lý phòng, chống thiên tai cho các xã trọng điểm về thiên tai trên địa bàn tỉnh
	BCH PCLB - TKCN cấp huyện
	BCH PCLB - TKCN tỉnh
	600
	100
	500

	2
	Tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao năng lực cho cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai
	 
	 
	1.150
	250
	900

	2.1
	Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai và tình trạng dễ bị tổn thương của huyện Sơn Động
	BCH PCLB - TKCN tỉnh
	Các sở, UBND cấp huyện
	250
	50
	200

	2.2
	Xây dựng sổ tay hướng dẫn, tờ rơi các hoạt động khẩn cấp, hoạt động cụ thể ứng với từng giai đoạn: trước, trong, sau thiên tai.
	BCH PCLB - TKCN tỉnh
	Các sở, UBND cấp huyện
	250
	 
	250

	2.3
	Tổ chức tập huấn, diễn tập về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai cho cộng đồng dân cư 10 huyện, thành phố
	BCH PCLB - TKCN cấp huyện
	BCH PCLB - TKCN tỉnh
	300
	100
	200

	2.4
	Tuyên truyền về quản lý rủi ro thiên tai qua các phương tiện thông tin đại chúng, đài phát thành, đài truyền hình tỉnh, internet, tờ rơi, pano, áp phích…
	BCH PCLB - TKCN cấp huyện
	Sở TTTT, báo, đài PTTH tỉnh
	300
	100
	200

	2.5
	Đánh giá, giám sát các hoạt động triển khai Đề án theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	BCH PCLB - TKCN tỉnh
	Các sở, UBND cấp huyện
	50
	 
	50

	 
	Tổng kinh phí
	 
	 
	2.110
	460
	1.650


 
