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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM” (TA 7251-VIE) DO ADB TÀI TRỢ
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH, ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;
Căn cứ Quyết định số 2748/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nội dung dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường quản lý dự án và xây dựng chiến lược, phương án mở rộng chương trình khí sinh học tại Việt Nam” (TA 7251-VIE) do ADB tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-BNN-TCCB, ngày 24/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban quản lý dự án TA 7251-VIE;
Căn cứ Biên bản ghi nhớ ngày 28/6/2010 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Văn phòng tư vấn GFA và Bộ Nông nghiệp và PTNT về nội dung, hoạt động và thời hạn hợp đồng dự án TA 7251-VIE;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh thời gian hoạt động dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường quản lý dự án và xây dựng chiến lược phương án mở rộng chương trình khí sinh học tại Việt Nam” (TA 7251-VIE) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ tại Khoản 6, Điều 1, Quyết định số 2748/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/9/2009 như sau:
Thời gian thực hiện dự án: 23 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng tư vấn), từ ngày 02/8/2010 đến ngày 30/6/2012.
Điều 2. Các nội dung trong các Điều khoản khác của Quyết định số 2748/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT được giữ nguyên.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng ban Ban quản lý các dự án nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ngân hàng NN VN;
- Bộ KHĐT, TC, TN&MT; Ngân hàng NNVN;
- Các Cục, Vụ: CN, TCCB, HTQT; KH; TC; KHCN&MT;
- Ban QL DANN;
- Lưu: VT, HTQT - (HTMC).
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