	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 27/KH-UBND
	Tuyên Quang, ngày 17 tháng 02 năm 2023


 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2023
Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 - 2030.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).
- Cổ vũ, động viên nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, cải thiện và nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
2. Yêu cầu
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày chạy Olympic tại địa phương; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tham gia Ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao.
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực huy động lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic tại tỉnh.
- Việc tổ chức Ngày chạy Olympic tại địa phương phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân.
- Tích cực huy động, đóng góp các nguồn lực xã hội hóa để phục vụ tổ chức Ngày chạy Olympic.
II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, NỘI DUNG
1. Quy mô: Tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh, số lượng tham gia khoảng 1.500 người.
- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Đơn vị phối hợp: Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 25/3/2023.
- Địa điểm: Tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang.
3. Thành phần tham gia Lễ phát động
3.1. Đại biểu mời
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3.2. Lực lượng huy động tham gia Lễ phát động
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cử 100% công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Huy động 200 em học sinh (trong đó khối trung học phổ thông 100, khối trung học cơ sở 100).
- Tỉnh đoàn Tuyên Quang: Huy động 50 đoàn viên, thanh niên.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Cử 20 cán bộ, chiến sĩ.
- Công an tỉnh: Cử 50 cán bộ, chiến sĩ.
- Trường Đại học Tân Trào: Huy động 100 sinh viên.
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tỉnh: Mỗi đơn vị huy động tối thiểu 50% số công chức, viên chức, người lao động tham gia.
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Huy động 50 người dân (thuộc các phường trung tâm của thành phố) tham gia Lễ phát động.
- Lực lượng vận động viên: 300 người.
* Lưu ý: Lực lượng tham gia Lễ phát động mặc trang phục thể thao và đi giầy thể thao.
4. Nội dung chương trình Lễ phát động
- Chào cờ, hát Quốc ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc và phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 của lãnh đạo tỉnh.
- Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”.
- Tổ chức chạy đồng hành 01km (đảm bảo chạy hết cự ly), (Có Sơ đồ đường chạy gửi kèm).
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG
Nguồn kinh phí tổ chức Lễ phát động được bố trí từ ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổ chức chỉ đạo Lễ phát động ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Lễ phát động và Ngày chạy Olympic cấp tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang địa phương trên địa bàn huy động lực lượng tham gia Lễ phát động cấp tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Giải Việt dã Tiền phong tỉnh Tuyên Quang năm 2023 ngay sau khi kết thúc Chương trình Lễ phát động.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
2. Sở Y tế: Chuẩn bị xe cứu thương, bác sĩ, thuốc dự phòng phục vụ trong thời gian tổ chức Lễ phát động và Giải Việt dã Tiền Phong năm 2023.
3. Sở Thông tin Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức tuyên truyền về vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, rèn luyện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng tin, bài tuyên truyền về Lễ phát động ở các địa phương trong tỉnh.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tân Trào: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia Lễ phát động nêu tại tiểu mục 3.2, mục 3, phần II, Kế hoạch này.
5. Công an tỉnh
- Chỉ đạo xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng xe, bãi đỗ xe tại địa điểm diễn ra Lễ phát động và khai mạc giải Việt dã Tiền Phong; các điểm thi đấu giải, không để bị ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông trên các tuyến đường diễn ra các hoạt động của Lễ phát động và giải Việt dã Tiền Phong.
- Bố trí xe dẫn lộ và cán bộ tham gia theo lộ trình của đường chạy Olympic và các tuyến đường chạy của giải Việt dã Tiền phong năm 2023.
- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố đảm bảo an ninh, trật tự, giao thông cho việc tổ chức Lễ phát động trên địa bàn tỉnh.
- Huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia Lễ phát động nêu tại tiểu mục 3.2, mục 3, phần II, Kế hoạch này.
6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ tham gia Lễ phát động nêu tại tiểu mục 3.2, mục 3, phần II, Kế hoạch này.
7. Báo Tuyên Quang; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Lễ phát động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và dễ tiếp cận, đảm bảo đến được các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh trước và trong suốt quá trình tổ chức Lễ phát động.
8. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan cấp tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, vận động và huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ tham gia Lễ phát động nêu tại tiểu mục 3.2, mục 3, phần II, Kế hoạch này.
9. Đề nghị tỉnh đoàn Tuyên Quang
- Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, huy động lực lượng và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Giải Việt dã Tiền phong tỉnh Tuyên Quang năm 2023.
- Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động nêu tại tiểu mục 3.2, mục 3, phần II, Kế hoạch này.
10. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động cấp huyện; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ phát động đảm bảo đạt kết quả.
- Tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về Lễ phát động cho toàn thể nhân dân trên địa bàn (nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa) và huy động đông đảo lực lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân tham gia Lễ phát động.
- Đảm bảo kinh phí để tổ chức tốt Lễ phát động năm 2023.
- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để tổng hợp trước ngày 01/4/2023.
- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Huy động lực lượng tham gia Lễ phát động nêu tại tiểu mục 3.2, mục 3, phần II, Kế hoạch này.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để chỉ đạo, giải quyết./.
 
	
Nơi nhận:
- Bộ VHTT và DL (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục TDTT;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; (phối hợp)
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (thực hiện);
- UBND huyện, thành phố (thực hiện);
- Trường ĐH Tân Trào (thực hiện);
- Phòng THVX (thực hiện);
- Lưu VT, THVX (Ntg).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Hoàng Việt Phương


 
